## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI, RS
OBRA: REFORMA INTERNA DA E. M. E. I . DIVA PINTO MOREIRA.
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2013
| ITEM | 1-10 dias após inicio da obra | 10-20 dias após inicio da obra | TOTAL (R$) | TOTAL (%)
1 | VEDAÇÃO INFERIOR DAS PORTAS DE ACESSO A EDIFICAÇÃO |  | 210 | 210 | 1.163%
2 | INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA |  | 252 | 252 | 1.396%
3 | RELOCAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO |  |  | 71.184 | 0.3943%
7 | PINTURA INTERNA | 1397.664 |  | 1397.664 | 7.742%
8 | QUADRO NEGRO | 1060.044 |  | 1060.044 | 5.871%
9 | COLOCAÇÃO DE AZULEJOS | 9212.4 |  | 9212.4 | 51.03%
10 | COLOCAÇÃO DE FAIXA DE PAPEL DE PAREDE |  | 2052 | 2052 | 11.37%
11 | COLOCAÇÃO DE DIVISORIA LEVE |  | 1651.2 | 1651.2 | 9.146%
13 | COLOCAÇÃO CALHA E RECOLHIMENTO DE AGUAS PLUVIAIS | 833.796 | 833.796 | 1667.592 | 9.237%
14 | LIMPEZA DA OBRA |  | 480 | 480 | 2.659%
| TOTAL ACUMULADO | R$12.503,90 | 5478.996 | 18054.084 | 100%
Jari, 31 de janeiro de 2013.
Jonas de Oliveira Sangoi
Arquiteto e Urbanista
CAU RS A65237-7
PM Jari